Контрольная работа №1

Теоретические вопросы (оценка знаний)

- Влияние окружения проекта на его разработки и исполнения. (2 балла)

- Проектно-ориентированное управление. (2 балла)

- Методы планирования операций. (2 балла)

Задачи репродуктивного уровня (оценка умений):

Задача 1 (3 балла). Определить жизненный цикл проекта. Результаты оформить в виде таблицы 1.

Таблица 1 – Этапы жизненного цикла проекта

| Фаза | Инициация | Планирование | Исполнение и контроль | Завершение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало фаза |  |  |  |  |
| Окончание фазы |  |  |  |  |
| Перечень основных работ |  |  |  |  |
| Сложности |  |  |  |  |

##### Для формирования содержательной части следующей таблицы рекомендуется пользоваться картой процессов управления стандарта ANSI PMI PMBOOK. Определить состав участников проекта и сформировать на основе разработанного жизненного цикла с указанием статуса их участия в проекте (внутренний – внешний; роль в проекте и т. д.).

##### Таблица 2 - Участники проекта

| ##### №пп | ##### Этапы реализации проекта | ##### Участники проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### Заказчик | ##### Спонсор | ##### Инвестор | ##### Подрядчик | ##### … |
| ##### 1 | ##### Разработка концепции |  |  |  |  |  |
| ##### 2 | ##### Оценка жизнеспособности |  |  |  |  |  |
| ##### 3 | ##### Планирование проекта |  |  |  |  |  |
| ##### 4 | ##### Заключение контрактов |  |  |  |  |  |
| ##### … |  |  |  |  |  |  |
| ##### № | ##### Выход из проекта |  |  |  |  |  |

##### Задача 2 (3 балла). Построить стрелочную диаграмму на основе заданных параметров предшествования. Упростить сетевой график.

| Предшествующая работа | Рассматриваемая работа | Предшествующая работа | Рассматриваемая работа |
| --- | --- | --- | --- |
| - | А | В, Г | Ж |
| - | Б | Д, Е, Ж | З |
| А, Б | В | Д, Е | И |
| А, Б | Г | И, З | К |
| В, Г | Д | - | Л |
| В, Г | Е | А | М |
| - | О | О,И,З | П |

Задачи реконструктивного уровня (оценка навыков)

Задача 3 (8 баллов). Имеются два инвестиционных проекта и прогноз их доходности при разных состояниях рынка. Определите наиболее предпочтительный проект и обоснуйте выбор путем расчета среднеквадратического отклонения.

| Состояние рынка | Проект А |  | Проект В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доход | Вероятность | Доход | Вероятность |
| 1 | 600 | 0,2 | 600 | 0,25 |
| 2 | 500 | 0,3 | 450 | 0,25 |
| 3 | 200 | 0,3 | 300 | 0,25 |
| 4 | 100 | 0,2 | 150 | 0,25 |

Контрольная работа №2.

Теоретические вопросы (оценка знаний)

- Ресурсные конфликты и их разрешение. (2 балла)

- Основные задачами бюджетного контроля. (2 балла)

- Процессы исполнения и фазы завершения проекта. (2 балла)

Задачи репродуктивного уровня (оценка умений):

Задача 1 (3 балла).  Предположим, Вы заключили депозитный контракт на сумму 4000 тыс. руб. на 3 года при 8-и процентной ставке. Если проценты начисляются ежегодно, какую сумму Вы получите по окончании контракта?

Задача 2 (3 балла). Предприятие собирается приобрести через пять лет новый станок стоимостью $40000. Какую сумму денег необходимо вложить сейчас, чтобы через пять лет иметь возможность совершить покупку, если процентная ставка прибыльности вложения составляет:

а) 12 процентов?

б) 13 процентов?

Задачи реконструктивного уровня (оценка навыков)

Задача 3 (8 баллов). Предприятие рассматривает инвестиционный проект, объем инвестируемого капитала, по которому составляет 700 млн. руб., при этом за последующие пять лет ожидаются следующие чистые денежные потоки от реализации проекта: в первый год — 200 млн. руб., во второй — 300 млн. руб., в третий — 300 млн. руб., в четвертый — 200 млн. руб., в пятый — 100 млн. руб. Требуется найти чистую дисконтированную стоимость инвестиционного проекта при условии, что норма дисконтирования составляет 14%.  Рассчитайте дисконтированный чистый денежный поток.  Решение приведите  в таблице.

| Год | Инвестиции, Млн. руб. | Чистый денежный поток, NCFt, млн. руб. | Коэффициент дисконтирования, kдt (14%), млн. руб. | Дисконтированный чистый денежный поток, NCFt *kдt , млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 700 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| Чистая дисконтированная стоимость, NPV |  |  |  |  |