## Slide 1: Тема 10. Стоимостная оценка элементов проекта
1. Оценка затрат проекта
2. Дисконтирование (discounting)
3. Анализ графика реализации проекта
4. Метод корректировки планов-графиков с учетом стоимостных параметров
5. Моделирование доходов
6. Поток реальных денег

## Slide 2: 1. Оценка затрат проекта
В ходе проекта для оценки затрат составляется и анализируется не менее четырех видов смет с возрастающей степенью точности:
предварительная (на стадии исследования инвестиционных возможностей), имеющая целью оценить жизнеспособность проекта. Допустимая погрешность оценки составляет 25-40%;
первичная или факторная (на стадии разработки ТЭО), имеющая целью сравнить планируемые затраты с бюджетными ограничениями. Допустимая погрешность оценки составляет 15-25%;
приближенная (на начальной стадии рабочего проектирования), предназначенная для подготовки плана финансирования проекта. Допустимая точность оценки составляет 10-15%;
окончательная (где-то в середине цикла разработки рабочего проекта), предназначенная для подготовки и проведения торгов. Допустимая погрешность оценки составляет 5-6%.

## Slide 3
Смета представляет собой комплекс расчетов для определения размера затрат на проект. В то же время смета — это инструмент управления, который используется менеджером в процессе реализации проекта.
Смета имеет двойное значение: это документ, определяющий стоимость проекта; это инструмент для контроля и анализа расхода денежных средств на проект.

## Slide 4
На основании сметы определяется объем капитальных вложений, включающих затраты на:
проектные работы;
приобретение оборудования, необходимого для осуществления проекта;
работы по монтажу этого оборудования;
осуществление технического и авторского надзора;
разработка проектной документации и др.

## Slide 5
Сводный сметный расчет является основным документом, определяющим стоимость проектных работ. Составляется он на основе объектных и локальных смет, а также сметных расчетов на дополнительные затраты, не учтенные в объектных и локальных сметах.
Сводный сметный расчет включает 8 основных разделов:
Подготовка “территории” проекта;
Основные объекты проекта;
Вспомогательные объекты;
Объекты инфраструктуры;
Прочие работы и затраты;
Технический и авторский надзор за проектом;
Подготовка эксплуатационных кадров;
Проектные и изыскательские работы.
В сводном сметном расчете отдельной строкой предусматривается резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

## Slide 6
При определении сметной стоимости ресурсным методом составляется локальный ресурсный сметный расчет (локальная смета).
В локальном ресурсном сметном расчете выделяются следующие ресурсные показатели:
трудоемкость работ (в чел. часах) для определения основной заработной платы рабочих, выполняющих работы и обслуживающих оборудование;
время использования оборудования (в маш. часах);
расход материалов в принятых физических единицах измерениях и расход ресурсов на транспортировку.
Стоимость ресурсов при этом определяется по текущим или прогнозируемым ценам.

## Slide 7
Сметная стоимость проектных работ представляет собой общую сумму капитальных вложений, поэтому все затраты в ней группируются в соответствии со структурой капитальных вложений.
Сметная стоимость проекта представляет собой сумму прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли:
С = Спрз + Снакл + Сспр,
где С — сметная стоимость проекта;
Спрз — прямые затраты;
Соб — накладные расходы;
Сспр — сметная прибыль.

## Slide 8
Прямые затраты непосредственно связаны с осуществлением проекта и включают: основную заработную плату рабочих; стоимость материалов; расходы по эксплуатации оборудования.
Накладные расходы, предназначенные для организации, управления и обслуживания проекта отражают затраты на создание необходимых условий для нормального осуществления проекта.
Сметная прибыль — это сумма средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) расходов подрядчика, не относимых на себестоимость работ. Сметная прибыль включает: расходы на уплату налога на прибыль, затраты на развитие производства, на материальное стимулирование работников и на развитие социальной сферы.

## Slide 9
Для определения сметной стоимости применяются три метода: базисно-компенсационный, ресурсный, ресурсно-индексный.
Базисно-компенсационный метод определения стоимости проекта представляет собой составление сметной документации с использованием имеющихся сметных норм. Стоимость проекта при этом методе формируется исходя из фактических затрат и полностью может быть определена только после завершения проекта.
При этом методе стоимость определяется в два этапа:
на первом этапе (стадия проектирования) — в базисном уровне с ориентировочным прогнозом удорожания базисной стоимости в связи с ожидаемыми инфляционными процессами;
на втором этапе (в процессе реализации проекта) — при оплате работ, услуг, оборудования и др. производится расчет дополнительных затрат, вызванных реальными изменениями цен и тарифов по отношению к определенным на первом этапе.
Итоговая стоимость проекта складывается из ее базисного уровня и всех дополнительных затрат, вызванных повышением цен и тарифов на применяемые ресурсы.

## Slide 10
Ресурсный и ресурсно-индексный методы определения стоимости проекта направлены на прогнозирование затрат.
Планирование затрат должно осуществляться таким образом, чтобы они могли удовлетворить потребности в финансовых ресурсах в течение всего времени осуществления проекта. Для этого составляется бюджет проекта.
Бюджет проекта — это план, выраженный в количественных показателях и отражающий затраты, необходимые для достижения поставленной цели. В бюджете представлены оценочные результаты откорректированного календарного плана и стратегии осуществления проекта.

## Slide 11
Правильно составленный бюджет проекта направлен на решение двух основных задач:
обеспечение такой динамики инвестиций, которая позволила бы выполнить проект в соответствии с временными и финансовыми ограничениями;
снижение объема затрат и риска проекта за счет соответствующей структуры инвестиций и максимальных налоговых льгот.
Исходной информацией для планирования затрат на проект являются:
сметная документация по проекту;
календарный план проекта.

## Slide 12
Планированию затрат предшествует выполнение следующих этапов работ:
на первом этапе на основании календарного плана формируется список работ, которые должны быть выполнены в каждый временной период (год, квартал, месяц);
на втором этапе на основании сметной документации (локальных смет и сметных расчетов) определяется стоимость этих работ;
на третьем этапе рассчитывается себестоимость работ по статьям затрат.

## Slide 13
Планирование затрат при составлении бюджета проекта ведется от общего к частному, и распределение денежных средств на проект по календарным периодам осуществляется в трех уровнях.
На первом уровне последовательно суммируется сметная стоимость всех работ календарного плана и строится интегральная кривая освоения денежных средств в течение всего времени осуществления проекта. При этом рассматриваются альтернативные варианты планирования затрат: при ранних сроках начала работ, при поздних сроках начала работ и усредненный наиболее вероятный вариант распределения затрат во времени.

## Slide 14
На втором уровне размер необходимых затрат в каждый временной период определяется путем суммирования сметной стоимости работ, которые должны быть выполнены в этот период по календарному плану.
На основании полученных данных строится график, показывающий сколько средств необходимо иметь и сколько мы можем потратить в определенный временной период для выполнения всех работ, попавших в этот период.

## Slide 15
Третий уровень включает в себя распределение затрат во времени по каждому виду работ.
Разработка альтернативных вариантов бюджета дает возможность руководителю проекта не только выбрать наиболее целесообразный вариант, но и принимать обоснованные решения при контроле за использованием бюджета в процессе осуществления проекта.

## Slide 16
Система контроля за бюджетом должна быть простой, но в то же время обеспечивать всех лиц, принимающих решения, своевременной и полной информацией.
Основными задачами бюджетного контроля являются:
получение точных оценок затрат;
распределение расходов во времени;
подтверждение затрат;
своевременность отчетности по затратам;
выявление ошибочных затрат;
подготовка отчета о финансовом состоянии проекта;
прогноз затрат.
Процедура контроля направлена на определение отклонений от плана, поэтому бюджетный контроль проекта сконцентрирован на выполнении первоначального бюджета и нахождении отклонений от него, а не на поиске экономии расходов.

## Slide 17
Контроль за расходованием финансовых средств на проект осуществляется в следующей последовательности:
Определяются объемы выполненных работ;
Определяется сметная стоимость выполненных работ;
Сравнивается сметная стоимость выполненных работ со сметной стоимостью запланированных работ;
Определяются остатки сметной стоимости;
Определяются фактические затраты на выполненные работы;
Сравниваются фактические затраты со сметной стоимостью выполненных работ;
Определяется экономия или перерасход финансовых средств.
Постоянное сравнение фактических результатов с запланированными позволяет руководителю проекта оценить результативность выполнения проекта и установить степень соответствия первоначальному плану.

## Slide 18
Система бухгалтерского учета используется руководителем проекта для контроля фактического потока реальных денег (наличности), включающего изменения стоимости, расходы и приходы, счета, подлежащие оплате поставщикам и подрядчикам, и финансирование плановых потоков реальных денег.
Информация, получаемая из бухгалтерских счетов, используется для подготовки следующей отчетности:
внутренняя отчетность для ежедневного планирования, мониторинга и контроля;
внутренняя отчетность для стратегического планирования;
внешняя отчетность для владельцев и других внешних организаций.

## Slide 19: 2. Дисконтирование (discounting)
В процессе принятия решения по финансированию того или иного проекта обычно устанавливаются финансовые нормы прибыли проектов. Для того, чтобы можно было принять проект, он должен обеспечивать соответствую­щую норму доходности. Эти нормы служат как бы барьером, который про­екты должны преодолеть, чтобы их можно было профинансировать. Ставка дисконтирования – это термин, который в сущности означает то же самое.