## Slide 1
Тема 4 УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ ПРОЕКТА
1. Роль коммуникаций в управлении проектом
2. Коммуникационные технологии
3. Управление ожиданиями стейкхолдеров проекта
Конфликты и их разрешение

## Slide 2
1. Роль коммуникаций в управлении проектом
Коммуникации — это процессы, связанные с обеспече­нием своевременного и соответствующего формирования, сбора, распространения, хранения и окончательного разме­щения проектной информации.

## Slide 3
Рис. 1. Модель коммуникаций

## Slide 4
План управления коммуникациями — это документ, описывающий:
требования и ожидания от коммуникаций для проекта;
как и в каком виде будет происходить обмен информацией;
когда и где будут иметь место коммуникации;
— кто несет ответственность за обеспечение каждого типа коммуникаций.

## Slide 5
Под коммуникационными требованиями понимаются общие (суммарные) потребности участников проекта в информации.
У членов проектной команды есть четыре основных типа таких требований:
1. Потребность информации о распределе­нии ответственности.
2. Потребность в координации
3. Необходима информация о ходе реализации проекта, достигнутом прогрессе
4. Члены команды нуждаются в информации о принимаемых решениях

## Slide 6
Раздел плана | Комментарий
Предмет коммуника­ции | Информация, предназначенная для рас­пространения среди участников проекта
Цель | С какой целью распространяется данная информация
Частота | Как часто предполагается распространять данную информацию
Даты начала (завер­шения) | Временные рамки распространения дан­ной информации
Формат (средство связи) | Представление информации и способ передачи
Ответственное лицо | Член команды, в обязанности которого входит распространение данной информа­ции
Адресат | Лицо, подразделение, которому предназна­чена данная информация, с выделением приоритетов
Таблица 1 - Разделы плана управления коммуникациями

## Slide 7
2. Коммуникационные технологии
Выбор средств и технологий коммуникации определяется рядом факторов, перечисленных ниже.
  Срочность получения информации. Зависит ли успех проекта от наличия часто обновляемой информации, кото­рая доступна немедленно, или от достаточно регулярного составления письменных отчетов?
  Доступность технологии. Действительно ли необхо­димые системы уже установлены и действуют, или нужно включить их в список потребностей проекта?
  Персонал, задействованный в проекте. Соответ­ствуют ли предлагаемые системы коммуникации опыту и навыкам персонала проекта или необходимо организовать длительный курс обучения?
  Продолжительность проекта. Возможно ли, что еще до окончания проекта имеющиеся средства коммуникации изменятся?
  Окружение проекта. Команда проекта проводит встречи и обменивается информацией в живом общении или виртуально?
Основные виды коммуникаций представлены на рис. 2.

## Slide 8
1. Внутренние и внешние
2. Личные и неличные.
3. Горизонтальные, вертикальные и диагональные.
4. Текущие и ситуационные.
5. Формальные и неформальные.
Рис. 2. Виды коммуникаций и критерии выбора коммуникационных технологий

## Slide 9
6. Электронные и неэлектронные.
7. Монокультурные и мультикультурные
8. Отраслевые и функциональные.
9. Локальные, региональные, национальные и глобальные.
10.Индивидуальные и институциональные
11. Вербальные и невербальные.

## Slide 10: Деловые переговоры

## Slide 11: Схема проведения переговоров
I этап - Подготовка переговоров
II этап - Проведение переговоров
III этап- Решение проблемы (завершение переговоров)
IV этап - Анализ итогов деловых переговоров

## Slide 12
3. Управление ожиданиями стейкхолдеров проекта
Стейкхолдер – это физическое или юридическое лицо, напрямую или косвенно влияющее на разработку, развитие и прибыль проекта или бизнеса.
Стейкхолдеры проекта – это люди и компании, которые задействованы в разработке, продвижении и дальнейшем развитии этого проекта.
Управление ожиданиями заинтересованных лиц (стейкхолдеров) является, важным критерием успешности проекта. Это процесс общения и работы с заинтересованными лицами проекта для удовлетворения их потребностей и решения проблем по мере их возникновения.
Процесс включает в себя следу­ющие виды коммуникаций:
активное ведение переговоров, для того чтобы увели­чить вероятность принятия проекта и добиться поддержки проектных целей;
обсуждение и решение возникающих вопросов, пока они еще не переросли в проблемы, оценку рисков, связанных с возможными проблемами;
решение выявленных проблем.

## Slide 13
Разрабатывая план коммуникаций проекта, необходимо ответить на ряд вопросов, касающихся стейкхолдеров.
  Кому необходима информация?
  Почему им необходима эта информация?
  Какая именно информация необходима, насколько подробной она должна быть и с какой частотой она должна предоставляться?
  Каковы цели руководителя проекта в общении с руко­водителем фирмы и заказчиками? Каким путем эти цели могут быть достигнуты?

## Slide 14
    4. Конфликты и их разрешение
В управлении проектами задействованы разные люди и группы людей, чьи интересы и ожидания зачастую проти­воречивы. Это обусловливает внимание к конфликтам и их роли в проектном менеджменте.
Конфликт становится результатом несоответствия или несовместимости отношений между людьми — участниками проекта. Конфликт возникает, когда:
действительно существуют взаимоисключающие цели и ценности, или вовлеченные в конфликт стороны считают, что они существуют;
взаимодействие характеризуется поведением, направ­ленным на победу над оппонентом;
люди применяют друг против друга агрессивные дей­ствия и контрдействия;
каждый участник конфликта пытается занять благо­приятную позицию по отношению к другим.

## Slide 15
Однако, проявляясь в отношениях между людьми, источ­ники возникновения конфликтов могут лежать и за их пределами. Характер проектной деятельности объективно и неизбежно порождает противоречия, которые провоци­руют конфликты. Они, в свою очередь, либо становятся барьерами на пути осуществления проекта, либо, наоборот, стимулируют его реализацию.
Источники возникновения конфликта в проектной дея­тельности следует разделить на две большие группы.
  Внешние конфликты по отношению к проекту.
  Внутренние конфликты проекта (рис.3).

## Slide 16
Рис. 3. Источники конфликтов при реализации проекта